## 2017年８月
No. | 項目 | 実施
1 | ・問題のグルーピング機能 | 済み
2 | ・アバターの追加
3 | ・ファイルの複数アップ（クラス分割対応） | 済み
4 | ・コメント機能（回答に対してコメントをつける） →コメントが付いた場合、ダッシュボードに表示する | 済み
5 | ・ページング処理

## 修正内容
No. | 項目 | 修正内容 | 修正月 | 修正コスト | 影響度 | 優先度 | 実施
1 | CSV一覧の帳票で、必須課題が分かるようにする | 発行SQLの変更（学科ごとの設定を取得する） | 2018-03-01 | 小 | 狭い | 高 | 済み
2 | ページング処理 | jQueryでページング処理を調べてみる |  | 中 | 広い |  |  | 件数多いときは表示するかどうかの警告を出すことでとりあえず対応しない
3 | アバターの追加 | 画像が必要 |  | 中 | 狭い | 普
4 | ログ確認（検索） | DAOの追加、表示画面の追加 | 2018-03-01 | 大 | 狭い | 高 | 済み
5 | ログの削除 | DAOの追加、表示画面の追加 |  | 大 | 狭い | 低
6 | 卒業、留年、退学処理 | DAOに処理追加。更新処理 |  | 中 | 広い | 低
7 | 求人票の読み込み | PDF、画像の読み込み |  | 特大 | 狭い | 低 |  | MSのComputer Vision APIを使う？
8 | DBに学年を追加 | DBに学年を追加。4月1日0時に動くバッチを作り、学年を更新 | 2018-03-01 | 中 | 広い | 高 | 済み
9 | ランキングについて学での絞込みを追加 | 8の対応が先 | 2018-03-01 | 中 | 広い | 高 | 済み
10 | テスト機能 | 確認テストが出来る機能 開始後時間を計る テーブルを追加する必要有り |  | 大 | 広い | 中
11 | 一括公開で変更する学科を選択できるようにする | 一括変更画面にチェックボックスをつける | 2018-03-01 | 小 | 狭い | 高 | 済み
12 | 公開を学年毎にする | 公開画面に学年のチェックボックスをつける ※DBスキーマも変更が必要 | 2018-03-01 | 中 | 狭い | 高 | 済み