## 2017年８月
No. | 項目 | 実施
1 | ・問題のグルーピング機能 | 済み
2 | ・アバターの追加
3 | ・ファイルの複数アップ（クラス分割対応） | 済み
4 | ・コメント機能（回答に対してコメントをつける） →コメントが付いた場合、ダッシュボードに表示する | 済み
5 | ・ページング処理

## 2018年2月3月
No. | 項目 | 修正内容 | 修正コスト | 影響度 | 優先度 | 実施
1 | CSV一覧の帳票で、必須課題が分かるようにする | 発行SQLの変更（学科ごとの設定を取得する） | 小 | 狭い | 高 | 済み
2 | ページング処理 | jQueryでページング処理を調べてみる | 中 | 広い | 高
3 | アバターの追加 | 画像が必要 | 中 | 狭い | 普
4 | ログ確認（検索） | DAOの追加、表示画面の追加 | 大 | 狭い | 低
5 | ログの削除 | DAOの追加、表示画面の追加 | 大 | 狭い | 低
6 | 卒業、留年、退学処理 | DAOに処理追加。更新処理 | 中 | 広い | 低
7 | 求人票の読み込み | PDF、画像の読み込み | 特大 | 狭い | 低 |  | MSのComputer Vision APIを使う？
8 | DBに学年を追加 | DBに学年を追加。4月1日0時に動くバッチを作り、学年を更新 | 中 | 広い | 高
9 | ランキングについて学での絞込みを追加 | ７の対応が先 | 中 | 広い | 高